## Sayfa1
'SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİR ADIM DA SEN AT''
OKULLARDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERİN YILLIK PLANLAMASI
GENEL ETKİNLİK TABLOSU
Sıra No | İlçesi | Görev Yeri | SORUMLU BELEDİYE | OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLERE ANKET YAPILMASI | AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI VE HİJYEN ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPILMASI |  | DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME KONULU EĞİTİMLERİN VERİLMESİ |  | ÖĞRETMENLERE İLK YARDIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ | KOORDİNASYON VE BECERİ PARKURLARININ OKULLARDA YAPILMASI OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ KAPSAMINDA KAZANIMLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖĞRENCİLERE DURUŞ BOZUKLUĞUNU ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI GELENEKSEL OYUNLAR VE SINIF İÇİ ETKİNLİKLER YETENEK TARAMASI | ETKİNLİK SAYISI
1 | ARABAN | Dumlupınar İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-04-27 | 2018-03-29 | 14.00 | 2018-03-29 | 14.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 27 nisan-14 mayıs-2018 | 2
2 | NİZİP | Hatice Seyit Çeker İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-04-26 | 2018-03-30 | 10.00 | 2018-03-30 | 10.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 26 nisan-10 mayıs-11 mayıs-2018 | 3
3 | NİZİP | Mustafa Nevzat Tuncel İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-04-25 | 2018-03-30 | 10.00 | 2018-03-30 | 10.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 25 nisan-9 mayıs-2018 | 2
4 | NİZİP | Tekel İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 10.00 | 2018-03-30 | 10.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 29 mart-24 nisan-8 mayıs-2018 | 3
5 | NURDAĞI | Sakçagözü İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 10.00 | 2018-04-02 | 10.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 28 mart-19 nisan-2018 | 2
6 | OĞUZELİ | Büyükşahinbey İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 10.00 | 2018-04-03 | 10.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 27 mar18 nisan-2018 | 2
7 | YAVUZELİ | Şehit İbrahim Solak İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-03-26 | 2018-04-04 | 10.00 | 2018-04-04 | 10.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 26 mart-30 nisan-2018 | 2
8 | İSLAHİYE | Cumhuriyet İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-03-22 | 2018-04-05 | 11.00 | 2018-04-05 | 11.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 22 mart-17 nisan-7 mayıs-2018 | 3
9 | İSLAHİYE | Cevdet Paşa İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-03-01 | 2018-04-05 | 11.00 | 2018-04-05 | 11.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 1 mart-16 nisan-2018 | 2
10 | KARKAMIŞ | Etiler İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-02-28 | 2018-04-10 | 10.00 | 2018-04-10 | 10.00 | 26-27.02.2018 TAM GÜN | 28 şubat-21 mart-2018 | 2
11 | ŞAHİNBEY | 25 Aralık İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-18 | 2018-01-15 | 11.00 | 2018-01-15 | 11.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 18 ocak-27 şubat-20 mart-12 nisan-4 mayıs 2018 | 5
12 | ŞAHİNBEY | Dr.Nilüfer Mustafa Özyurt İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-17 | 2018-01-04 | 11.00 | 2018-01-04 | 11.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 17 ocak-26 şubat-19 mart-11 nisan-3 mayıs 2018 | 5
13 | ŞAHİNBEY | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-16 | 2018-01-05 | 11.00 | 2018-01-05 | 11.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 16 ocak-22 şubat-15 mart-10 nisan 2018 | 4
14 | ŞAHİNBEY | Hoşgör İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-15 | 2018-01-05 | 09.00 | 2018-01-05 | 09.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 15 ocak-21 şubat-14 mart-9 nisan 2018 | 4
15 | ŞAHİNBEY | Yunus Emre İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-12 | 2018-01-08 | 11.00 | 2018-01-08 | 11.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 12 ocak-20 şubat-13 mart-4/5nisan- 2 mayıs 2018 | 6
16 | ŞEHİTKAMİL | Hayri Küpeli İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-11 | 2018-01-08 | 13.00 | 2018-01-08 | 13.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 11 ocak-19 şubat-12 mart-3 nisan 2018 | 4
17 | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Ali Eruslu İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 10.00 | 2018-01-09 | 10.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 10 ocak-15 şubat-8 mart 2018 | 3
18 | ŞEHİTKAMİL | Şehit Nafı Kıvanç İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 10.00 | 2018-01-10 | 10.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 14 şubat-7 mart-2 nisan-17 mayıs 2018 | 4
19 | ŞEHİTKAMİL | Olcay Külah İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 10.00 | 2018-01-11 | 10.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 13 şubat-6 mart-16 mayıs 2018 | 3
20 | ŞEHİTKAMİL | Lions İlkokulu | BÜYÜKŞEHİR B. | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 10.00 | 2018-01-12 | 10.00 | 08-09. 01.2018 TAM GÜN | 12 şubat-5 mart-15 mayıs 2018 | 3
21 | ŞAHİNBEY | Ahmet Çelebi İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-02-26 | 2018-01-03 | 11.00 | 2018-01-03 | 11.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 26.02.2018 - 23.03.2018 10.05.2018 | 3
22 | ŞAHİNBEY | 30 Ağustos İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 11.00 | 2018-01-16 | 11.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 10.01.2018 - 27.02.2018 26.03.2018 - 17.04.2018 14.05.2018 | 5
23 | ŞAHİNBEY | Bağlarbaşı İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-02-13 | 2018-01-17 | 10.00 | 2018-01-17 | 10.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 2018-02-13 | 1
24 | ŞAHİNBEY | Cumhuriyet İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 11.00 | 2018-01-18 | 11.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 11.01.2018 - 28.02.2018 | 2
25 | ŞAHİNBEY | Fehmi Kasapoğlu İlkokulu(Barak İlkokulu) | ŞAHİNBEY B. | 2018-01-12 | 2018-02-06 | 11.00 | 2018-02-06 | 11.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 12.01.2018 - 01.03.2018 27.03.2018- 18.04.2018 15.05.2018 | 5
26 | ŞAHİNBEY | Hanifi Şireci İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-03-28 | 2018-02-07 | 10.00 | 2018-02-07 | 10.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 12.02.2018 - 02.03.2018 28.03.2018- 19.04.2018 21.05.2018 | 5
27 | ŞAHİNBEY | Hatice Karslıgil İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-02-13 | 2018-02-08 | 11.00 | 2018-02-08 | 11.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 08.01.2018 - 09.01.2018 07.02.2018 - 05.03.2018 29.03.2018 - 20.04.2018 22.05.2018 - 23.05.2018 | 8
28 | ŞAHİNBEY | Haydar Aliyev İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-03-30 | 2018-02-09 | 10.00 | 2018-02-09 | 10.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 17.01.2018 - 06.03.2018 30.03.2018- 24.04.2018 | 4
29 | ŞAHİNBEY | Hayriye Osman Külekçi İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-02 | 2018-02-12 | 10.00 | 2018-02-12 | 10.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 18.01.2018 - 07.03.2018 02.04.2018 - 25.04.2018 | 4
30 | ŞAHİNBEY | Karataş İMKB İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 10.00 | 2018-02-13 | 10.00 | 15-16.01.2018 TAM GÜN | 08.02.2018 - 08.03.2018 03.04.2018-26.04.2018 16.05.2018 | 5
31 | ŞAHİNBEY | Kurtuluş İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-04 | 2018-02-14 | 10.00 | 2018-02-14 | 10.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 15.01.2018 - 09.03.2018 04.04.2018- 27.04.2018 17.05.2018 | 5
32 | ŞAHİNBEY | Latife Özmimar İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-05 | 2018-02-15 | 10.00 | 2018-02-15 | 10.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 16.01.2018 - 12.03.2018 05.04.2018 - 30.04.2018 | 4
33 | ŞAHİNBEY | Mahmut Güleç İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-06 | 2018-02-16 | 11.00 | 2018-02-16 | 11.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 14.02.2018 - 13.03.2018 06.04.2018 - 02.05.2018 24.05.2018 | 5
34 | ŞAHİNBEY | Mehmet Ünsal İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-09 | 2018-02-19 | 14.00 | 2018-02-19 | 14.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 15.02.2018 - 14.03.2018 09.04.2018 - 03.05.2018 | 4
35 | ŞAHİNBEY | Süleyman Şah İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-10 | 2018-02-20 | 10.00 | 2018-02-20 | 10.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 16.02.2018 - 15.03.2018 10.04.2018 04.05.2018 | 4
36 | ŞAHİNBEY | Tahsin Yentur İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-11 | 2018-02-21 | 14.00 | 2018-02-21 | 14.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 19.02.2018 - 16.03.2018 11.04.2018 07.05.2018 | 4
37 | ŞAHİNBEY | Türktepe ilkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 10.00 | 2018-02-22 | 10.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 20.02.2018 - 19.03.2018 | 2
38 | ŞAHİNBEY | Sena Büyükkonuk İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-12 | 2018-02-23 | 11.00 | 2018-02-23 | 11.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 21.02.2018 - 20.03.2018 12.04.2018 | 3
39 | ŞAHİNBEY | Vehbi Dai İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-13 | 2018-02-26 | 11.00 | 2018-02-26 | 11.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 22.02.2018 - 21.03.2018 13.04.2018 - 08.05.2018 | 4
40 | ŞAHİNBEY | Yeditepe İlkokulu | ŞAHİNBEY B. | 2018-04-16 | 2018-02-27 | 11.00 | 2018-02-27 | 11.00 | 07-08.02.2018 TAM GÜN | 23.02.2018 - 22.03.2018 16.04.2018 - 09.05.2018 18.05.2018 | 5
41 | ŞEHİTKAMİL | Aslı Alevli İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-01-04 | 2018-02-28 | 09-10-11.00 | 2018-02-28 | 09-10-11.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 4-10 OCAK 2018 | 2
42 | ŞEHİTKAMİL | Aysel Tekinalp İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-01-05 | 2018-03-01 | 10.00 | 2018-03-01 | 10.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 5-11-15 OCAK 2018 | 3
43 | ŞEHİTKAMİL | Bülbülzade Abdullah Edip İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-04-06 | 2018-03-02 | 11.00 | 2018-03-02 | 11.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 06-11-17-30 NİSAN 2018 | 4
44 | ŞEHİTKAMİL | Emine Mustafa Humanızlı İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 11.00 | 2018-03-05 | 11.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 19-27 ŞUBAT/12-21-27 MART 2018 | 5
45 | ŞEHİTKAMİL | Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 11.00 | 2018-03-06 | 11.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 20-26 ŞUBAT-14-20 MART | 5
46 | ŞEHİTKAMİL | İncesu Şehit Orhan Günay İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-01-16 | 2018-03-07 | 10.00 | 2018-03-07 | 10.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 2018-01-16 | 1
47 | ŞEHİTKAMİL | Karacaoğlan İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-04-04 | 2018-03-08 | 11.00 | 2018-03-08 | 11.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 4-12-16-25 NİSAN/ 7 MAYIS 2018 | 5
48 | ŞEHİTKAMİL | Malazgirt İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 11.00 | 2018-03-09 | 11.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 2-15-23 MART 2018 | 3
49 | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Adil Kasapseçkin İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-04-05 | 2018-03-12 | 10.00 | 2018-03-12 | 10.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 5-13-19 NİSAN/ 2 MAYIS 2018 | 4
50 | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Çolakoğlu İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 11.00 | 2018-03-13 | 11.00 | 12-13.02.2018 TAM GÜN | 16-22-28 ŞUBAT/4-19-28 MART 2018 | 6
51 | ŞEHİTKAMİL | Nilgün-İsmet Akınalan İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 10.00 | 2018-03-14 | 10.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 8-22-30 MART | 3
52 | ŞEHİTKAMİL | Ömer Asım Aksoy İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-04-20 | 2018-03-15 | 11.00 | 2018-03-15 | 11.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 20-26 NİSAN/4 MAYIS 2018 | 3
53 | ŞEHİTKAMİL | Ömer Humanızlı İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-04-27 | 2018-03-16 | 10.00 | 2018-03-16 | 10.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 27 NİSAN/3-8 MAYIS 2018 | 3
54 | ŞEHİTKAMİL | Şehit Mehmet Öter İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-01-12 | 2018-03-19 | 10.00 | 2018-03-19 | 10.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 43112 | 1
55 | ŞEHİTKAMİL | Şehit Hasan Aslan İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-01-09 | 2018-03-20 | 11.00 | 2018-03-20 | 11.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 9-17 OCAK/13 ŞUBAT 2018 | 3
56 | ŞEHİTKAMİL | Toki Evliya Celebi İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-03-07 | 2018-03-21 | 10.00 | 2018-03-21 | 10.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 7-16-26 MART/3-5 NİSAN 2018 | 5
57 | ŞEHİTKAMİL | Sani Konukoğlu İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-02-15 | 2018-03-22 | 11.00 | 2018-03-22 | 11.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 15-21ŞUBAT/1-5-13-29 MART 2018 | 6
58 | ŞEHİTKAMİL | Akçaburç Ortaokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-02-14 | 2018-03-26 | 10.00 | 2018-03-26 | 10.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 14-23 ŞUBAT | 2
59 | ŞEHİTKAMİL | Kıbrıs İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-04-02 | 2018-03-27 | 11.00 | 2018-03-27 | 11.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 2-10-18-24 NİSAN 2018 | 4
60 | ŞEHİTKAMİL | Batıkent İlkokulu | ŞEHİTKAMİL B. | 2018-01-08 | 2018-03-27 | 10.00 | 2018-03-27 | 10.00 | 19-20.02.2018 TAM GÜN | 8-18 OCAK/12 ŞUBAT 2018 | 3
217